## Ressources
DP | CP | AR | CF | CT | DA | IG | IR | FM | TR
Directeur de Projet | Animateur hackathon | Architecte | PP Business Analyst | PP App Maker | Consultant UX/UI | Intégrateur Graphique | Chargé de maintenance | Formateur | Trajet
750 | 650 |  | 650 | 600 | 650 |  | 550 |  | 0

## Grille
Charges COEXYA par profil (j/h)
Prestations | Nombre de cas métier | Amadeus | MS ? | DP | Animateur hackathon | AR | PP BA | PP App Maker | UX/UI | IG | IR | FM | Total des charges par phases | TR | HO | PA | Coût € HT par phases | Coût € HT + TR par phases
HACKATHON POWER PLATFORM | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14537.5 | 14537.5
COMMUNICATION EN INTERNE AMADEUS |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 650 | 650
AVANT LE HACKATHON |  | 1 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 325 | 325
APRES LE HACKATHON |  | 1 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 325 | 325
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Découvrir les cas métier |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1300 | 1300
Un atelier de 2H par cas métier | * | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1300 | 1300
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Faire la conception générale |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 7500 | 7500
Conception UX/UI par cas métier | * | 2 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3900 | 3900
Conception fonctionnelle par cas métier | * | 2 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3600 | 3600
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Executer l'hackathon en Remote Teams |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  | 4125 | 4125
Préparation logisitique à l'animation du hackathon en scénario "Remote avec Teams" | * |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  |  | 650 | 650
Session de 4h | * | 2 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 3475 | 3475
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Restituer / Evaluer |  | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 962.5 | 962.5
Présentation complémentaire au Jury post hackathon | * | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 312.5 | 312.5
Rapport Bilan du hackathon ?? |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 650 | 650
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2.25 | 8.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14537.5 | 14537.5
[11 empty] | 23 | TJM |  |  |  |  | 632.0652 | 632.0652
Hypothèses
1 PP BA distinct par cas métier
1 UX/UI distinct par cas métier
4 cas métiers
Phase "Découvrir les cas métier" : 2 personnes AMADEUS par cas métier
Phase "Faire la conception générale" : 2 personnes AMADEUS par cas métier
Phase "Executer l'hackathon" : 3 personnes AMADEUS par cas métier
Phase "Restituer" : 2 personnes AMADEUS par cas métier
Tout le Hackathon est à distance, pas de déplacement pour Coexya